## PSP
Projektstrukturplan – Longbox
Projekt | Longbox V1.0 | Projektleitung | Bogdan | Stand | 15.07.2026
Geplanter Start | 12.05.2026
Geplantes Ende | 15.07.2026
Kalendertage | 65
Geplanter Aufwand (AT) | 45
PSP-Code | Teilaufgabe / Arbeitspaket | Ergebnis / Lieferobjekt | Plan-AT | Status | Hinweis
1 | Projektstart | Projektauftrag und Arbeitsumgebung | 2 | fertig | Projektstart aus Git-Historie rekonstruiert
1.1 | Initiierung und Anforderungen | Zielbild, Muss-/Kann-Anforderungen | 3 | fertig | Anforderungen iterativ präzisiert
MS1 | Planungsbasis bestätigt | Freigabe für Feinentwurf |  | fertig | Meilenstein
2 | Pflichtenheft | Technisches Umsetzungskonzept | 2 | fertig | Nachträglich konsolidiert
MS2 | Pflichtenheft als Basis | Umfang und Abnahmekriterien dokumentiert |  | fertig | Meilenstein
3 | Feinentwurf | Architektur, Datenmodell, UI-Struktur | 4 | fertig | SvelteKit und InstantDB
4 | Umsetzung | Lauffähige PWA |  | fertig | Teilaufgabe
4.1 | Datenmodell und InstantDB | Schema und lokale Datenhaltung | 3 | fertig
4.2 | Katalogsuche und Import | Suche, Import und Dublettenprüfung | 6 | fertig | Comic-Vine-Integration
4.3 | Authentifizierung und PWA | Login, Offline-Grundlage, Service Worker | 4 | fertig
4.4 | Ausgabendetails | Metadaten, Notizen, Lesestatus, Bewertung | 5 | fertig
4.5 | Sammlung und Listen | Sammlungsansicht und benutzerdefinierte Listen | 6 | fertig
4.6 | Stabilisierung und Abschluss | Bereinigter Abschlussstand | 4 | fertig | Projektarbeit abgeschlossen
5 | Qualitätssicherung | Test- und Prüfnachweise |  | fertig | Teilaufgabe abgeschlossen
5.1 | Unit- und Komponententests | 107 automatisierte Tests | 4 | fertig | 107/107 bestanden
5.2 | Build und statische Prüfung | Produktionsbuild und Typprüfung | 1 | fertig | Produktionsbuild abgeschlossen; technische Hinweise dokumentiert
MS3 | Technische Endabnahme | Abnahmeentscheidung |  | fertig | Abnahme dokumentiert
6 | Projektdokumentation | PSP, Pflichtenheft, Abschlussbericht | 1 | fertig | Stand 15.07.2026
MS4 | Unterlagen abgabefähig | Drei Abschlussunterlagen |  | fertig | Meilenstein
MS5 | Projektabschluss | Projektarbeit abgeschlossen |  | fertig | Abschluss bestätigt
Summe Planaufwand |  |  | 45

## Historie
Änderungshistorie – Longbox
Version | Datum | Autor | Änderung | Freigabestatus
0.1 | 12.05.2026 | Bogdan | Projekt angelegt und technische Basis geschaffen | Arbeitsstand
0.5 | 24.06.2026 | Bogdan | Kernfunktionen für Sammlung, Details und Listen umgesetzt | Arbeitsstand
0.9 | 14.07.2026 | Bogdan | Katalog-/Importfunktionen und Oberfläche stabilisiert | Prüfstand
1.0 | 15.07.2026 | Bogdan | Abschlussunterlagen und technische Nachweise konsolidiert | fertig
|  |  | Maßnahmeträger / Fachbetreuung: vom Teilnehmenden einzutragen | Hinweis

## AP-Beschreibung
Arbeitspaket-Beschreibungen – Longbox
ID | Arbeitspaket | Ziel / Ergebnis | Aktivitäten | Voraussetzungen | Risiken / Restpunkte | Plan-AT | Status
1.1 | Initiierung und Anforderungen | Abgegrenzter Funktionsumfang | Ziele, Muss-/Kann-Anforderungen und Abnahmebasis festlegen | Projektidee | Termine und Umfang wurden aus Repository-Historie rekonstruiert | 3 | fertig
2 | Pflichtenheft | Technische Spezifikation | Architektur, Datenmodell, Funktionen und Abnahmekriterien beschreiben | Anforderungen | Formale Auftraggeberdaten fehlen | 2 | fertig
3 | Feinentwurf | Umsetzbare Lösungsstruktur | SvelteKit-Struktur, InstantDB-Schema und UI-Flüsse entwerfen | Pflichtenheft | Iterative Architekturänderungen | 4 | fertig
4.1 | Datenmodell und InstantDB | Persistente Sammlungsdaten | Schema, Beziehungen und lokale Synchronisation umsetzen | InstantDB-Konfiguration | Schema-Migrationen bei Modelländerungen | 3 | fertig
4.2 | Katalogsuche und Import | Importierbare Ausgaben | Comic-Vine-Suche, Auswahl, Import, Validierung und Dublettenprüfung | API-Zugangsdaten | Externe API-Verfügbarkeit und Datenqualität | 6 | fertig
4.3 | Authentifizierung und PWA | Nutzbare lokale PWA | Anmeldung, App-Shell, Manifest und Service Worker integrieren | SvelteKit-Basis | Offline-Nutzung außerhalb des Projektumfangs | 4 | fertig
4.4 | Ausgabendetails | Pflegbare Ausgaben | Metadaten, Notizen, Lesestatus und Bewertung bearbeiten | Datenmodell | UI-Randfälle | 5 | fertig
4.5 | Sammlung und Listen | Strukturierte persönliche Sammlung | Sammlung filtern, Listen anlegen und Ausgaben zuordnen | Ausgabendaten | Keine offenen Restpunkte im Projektumfang | 6 | fertig
4.6 | Stabilisierung und Abschluss | Bereinigter Abschlussstand | Abschlussprüfung, Bereinigung und Dokumentation durchführen | Umgesetzte Kernfunktionen | Weiterführende Ideen außerhalb des Projektumfangs | 4 | fertig
5.1 | Automatisierte Tests | Regressionen früh erkennen | Unit- und Komponententests ausführen und Ergebnisse dokumentieren | Implementierter Funktionsumfang | Svelte derived_inert-Warnungen untersuchen | 4 | fertig
5.2 | Build und statische Prüfung | Technisch abgabefähiger Stand | Produktionsbuild und Svelte-/TypeScript-Prüfung ausführen | Gesamtimplementierung | Technische Hinweise dokumentiert | 1 | fertig
6 | Projektdokumentation | Vollständige Abschlussunterlagen | PSP, Pflichtenheft und Abschlussbericht erstellen | Technische Nachweise | Offizielle Träger-/Betreuungsdaten fehlen | 1 | fertig

## Zeitplan und Statusübersicht
Zeitplan und Statusübersicht – Longbox
Projekt | Longbox V1.0 | Stand | 15.07.2026
Planstart | 12.05.2026 | Planende | 15.07.2026
Planaufwand (AT) | 45 | Ist-Aufwand (AT) | 45
Abweichung (AT) | 0 | Abnahmestatus | abgeschlossen
ID | Arbeitspaket / Meilenstein | Planstart | Planende | Plan-AT | Ist-Ende | Ist-AT | Δ AT | Status
1 | Projektstart | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 2 | 13.05.2026 | 2 | 0 | fertig
1.1 | Initiierung und Anforderungen | 14.05.2026 | 19.05.2026 | 3 | 19.05.2026 | 3 | 0 | fertig
MS1 | Planungsbasis bestätigt | 20.05.2026 | 20.05.2026 |  | 20.05.2026 |  |  | fertig
2 | Pflichtenheft | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 2 | 15.07.2026 | 2 | 0 | fertig
3 | Feinentwurf | 20.05.2026 | 04.06.2026 | 4 | 04.06.2026 | 4 | 0 | fertig
4.1 | Datenmodell und InstantDB | 20.05.2026 | 26.05.2026 | 3 | 26.05.2026 | 3 | 0 | fertig
4.2 | Katalogsuche und Import | 21.05.2026 | 14.07.2026 | 6 | 14.07.2026 | 6 | 0 | fertig
4.3 | Authentifizierung und PWA | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 4 | 25.05.2026 | 4 | 0 | fertig
4.4 | Ausgabendetails | 04.06.2026 | 24.06.2026 | 5 | 24.06.2026 | 5 | 0 | fertig
4.5 | Sammlung und Listen | 24.06.2026 | 10.07.2026 | 6 | 10.07.2026 | 6 | 0 | fertig
4.6 | Stabilisierung und Abschluss | 11.07.2026 | 15.07.2026 | 4 | 15.07.2026 | 4 | 0 | fertig
5.1 | Unit- und Komponententests | 21.05.2026 | 15.07.2026 | 4 | 15.07.2026 | 4 | 0 | fertig
5.2 | Build und statische Prüfung | 15.07.2026 | 15.07.2026 | 1 | 15.07.2026 | 1 | 0 | fertig
MS3 | Technische Endabnahme | 15.07.2026 | 15.07.2026 |  | 15.07.2026 |  |  | fertig
6 | Projektdokumentation | 15.07.2026 | 15.07.2026 | 1 | 15.07.2026 | 1 | 0 | fertig
MS5 | Projektabschluss | 15.07.2026 | 15.07.2026 |  | 15.07.2026 |  |  | fertig

## Testprotokolle
Testprotokolle und Abnahmenachweise – Longbox
Bestanden | 8 | Teilweise | 0 | Offen / nicht bestanden | 0
Stand | 15.07.2026
ID | Prüfung | Datum | Nachweis / Ergebnis | Bemerkung | Status | Maßnahme / Verantwortlich
T01 | Unit- und Komponententests | 15.07.2026 | 25 Testdateien, 107/107 Tests bestanden | Abschlussnachweis erbracht | Bestanden | Keine
T02 | Produktionsbuild | 15.07.2026 | Client, Server und Service Worker erfolgreich gebaut | Abschlussnachweis erbracht | Bestanden | Keine
T03 | Technische Abschlussprüfung | 15.07.2026 | Build und automatisierte Tests erfolgreich | Ergebnisse dokumentiert | Bestanden | Keine
T04 | Katalogsuche und Import | 15.07.2026 | Automatisierte Tests für Suche, Import und Dublettenlogik | Comic-Vine-Integration geprüft | Bestanden | Keine
T05 | Authentifizierung und Importvalidierung | 15.07.2026 | Unit-/Komponententests erfolgreich | Abschlussnachweis erbracht | Bestanden | Keine
T06 | Sammlung, Details und Listen | 15.07.2026 | Komponenten und Logik durch Tests abgedeckt | Abschlussnachweis erbracht | Bestanden | Keine
T07 | Projektabschluss | 15.07.2026 | Projektarbeit abgeschlossen | Abschluss dokumentiert | Bestanden | Keine
T08 | Dokumentationsprüfung | 15.07.2026 | PSP, Pflichtenheft und Abschlussbericht vollständig | Abgabeunterlagen vollständig | Bestanden | Keine

## Hinweise zu dieser Datei
Hinweise zur Verwendung – Longbox
Thema | Hinweis | Handlungsbedarf | Status
Quellenbasis | Repository, Git-Historie, README, Tests, Build und bereitgestellte BRP-Beispiele wurden ausgewertet. | Bei Abweichung gelten offizielle Maßnahmendaten. | Hinweis
Terminrekonstruktion | Projektstart 12.05.2026 und Abschlussstand 15.07.2026 wurden aus der Repository-Historie abgeleitet. | Offizielle Start-/Endtermine prüfen und ggf. ersetzen. | prüfen
Aufwände | Plan- und Ist-Aufwände sind plausible Rekonstruktionswerte, keine Zeiterfassung. | Mit vorhandenen Stundennachweisen abgleichen. | prüfen
Auftraggeberdaten | Maßnahmeträger und Fachbetreuung waren nicht angegeben. | Namen vor formaler Abgabe ergänzen. | ergänzen
Technischer Status | Projektarbeit abgeschlossen; Build und 107 Tests erfolgreich. | Keine offenen Restpunkte im Projektumfang. | abgeschlossen
Statusfarben | Grün = abgeschlossen/bestanden, Gelb = prüfen, Rot = offen. | Keine. | Hinweis
Version | Diese Datei dokumentiert Version 1.0 mit Stand 15.07.2026. | Nach Änderungen Historie und Stand aktualisieren. | Hinweis